## Diagrama de Gant
Nombre actividad | Fecha inicio | Duración en días | Fecha fin
Presentacion | 2022-04-01 | 1 | 2022-04-02
Contexto | 2022-04-02 | 1 | 2022-04-03
Objetivos | 2022-04-10 | 1 | 2022-04-11
Esquema | 2022-04-15 | 1 | 2022-04-16
Presupuesto | 2022-04-20 | 1 | 2022-04-21
Entorno Virtual | 2022-04-22 | 3 | 2022-04-25
Scripts Basicos | 2022-04-24 | 4 | 2022-04-28
Mejora de Scripts | 2022-04-29 | 4 | 2022-05-03
Explicacion Scripts | 2022-05-03 | 4 | 2022-05-07
Control de errores | 2022-05-08 | 3 | 2022-05-11
| Inicio proyecto | 44652
| Fin proyecto | 44692
Formulas:
Fecha fin = [Fecha inicio]+[Duración en días]